## PIVOT
EVOLUÇÃO FÍSICA X FINANCEIRA |  | DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA |  | STATUS DOS PAVIMENTOS |  | PRODUTIVIDADE m² |  |  | PENDÊNCIA POR SERVIÇO |  | PREVISTO
Rótulos de Linha | % Financeiro | Rótulos de Linha | Soma de VALOR | Rótulos de Linha | Soma de % | Rótulos de Linha | EXECUTADO | ACUMULADO | Rótulos de Linha | Soma de PENDENTE | Rótulos de Linha | Soma de PREVISTO ACUM. | Soma de REALIZADO ACUM.
4601400% | 4.468% | Executado | 270307 | B2 | 1.446% | 4595100% | 2195.2 | 2195.2 | Colocacao de Azulejo | 235.36 | 1 | 11754 | 2136
4595100% | 9.91% | Retenção | 18921.49 | B5 | 3.914% | 4598500% | 3271.05 | 5466.25 | Colocação de soleiras | 337 | 2 | 23508 | 3541
4613900% | 11.18% | Saldo | 0 | B6 | 4.764% | 4601400% | 1315.93 | 6782.18 | Colocação de baguetes | 353 | 3 | 35262 | 4337
4598500% | 24.32% | Total Geral | 289228.49 | B3 | 7.232% | 4613400% | 829.79 | 7611.97 | Colocacao Piso Ceramico | 2393.32 | 4 | 47016 | 5166.79
4613400% | 26.05% |  |  | B0 | 7.742% | 4613900% | 265.2 | 7877.17 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato | 5942.8 | 5 | 58770 | 5222.79
Total Geral | 75.93% |  |  | B1 | 8.848% | Total Geral | 7877.17 |  | Total Geral | 9261.48 | 6 | 70524 | 5222.79
|  |  |  | B4 | 13.95% | [5 empty] | 7 | 82278 | 5222.79
|  |  |  | B8 | 14.38% | Rótulos de Linha | Contagem de EXECUTADO |  |  |  | 8 | 94032 | 5222.79
|  |  |  | B7 | 15.23% |  | 10 |  |  |  | 9 | 105786 | 5222.79
|  |  |  | B9 | 21.64% | 21/10/2025 | 10 |  |  |  | 10 | 117540 | 5222.79
|  |  |  | Total Geral | 99.15% | 22/04/2026 | 10 |  |  |  | Total Geral | 646470 | 46517.53
[6 empty] | 23/12/2025 | 10
[6 empty] | 24/11/2025 | 10
[6 empty] | 27/04/2026 | 10
[6 empty] | Total Geral | 10

## tbPrevisto
MEDIÇÕES | DATA | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO ACUM. | REALIZADO ACUM.
1 | 4595100% | 11754 | 2136 | 11754 | 2136
2 | 4598500% | 11754 | 1405 | 23508 | 3541
3 | 4601400% | 11754 | 796 | 35262 | 4337
4 | 4613400% | 11754 | 829.79 | 47016 | 5166.79
5 | 4613900% | 11754 | 56 | 58770 | 5222.79
6 |  | 11754 |  | 70524 | 5222.79
7 |  | 11754 |  | 82278 | 5222.79
8 |  | 11754 |  | 94032 | 5222.79
9 |  | 11754 |  | 105786 | 5222.79
10 |  | 11754 |  | 117540 | 5222.79

## tbPendencias
CÓD | DESCRIÇÃO | PENDENTE
1.1.1 | Colocacao de Azulejo | 235.36
1.1.2 | Colocacao Piso Ceramico | 2393.32
1.1.3 | Colocação de soleiras | 337
1.1.4 | Colocação de baguetes | 353
1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato | 5942.8

## tbCategoria
CATEGORIA | VALOR
Executado | 270307
Saldo | 0
Retenção | 18921.49

## tbMapaData
MEDIÇÃO | DATA | MÊS/ANO
1 | 4595100% | out/25
2 | 4598500% | nov/25
3 | 4601400% | dez/25
4 | 4613400% | abr/26
5 | 4613900% | abr/26
6 |  | jan/00
7 |  | jan/00
8 |  | jan/00
9 |  | jan/00
10 |  | jan/00
11 |  | jan/00

## tbMapa
CÓD | DESCRIÇÃO | TORRE | MEDIÇÃO | TOTAL F0 | TOTAL F1 | TOTAL F2 | TOTAL F3 | TOTAL F4 | TOTAL F5 | TOTAL F6 | TOTAL F7 | TOTAL F8 | TOTAL F9
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | A | M² | 87.48 | 87.48 | 87.48 | 87.48 | 58.32 | 87.48 | 87.48 | 87.48 | 87.48 | 87.48
1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | A | M² | 84.6 | 60.84 | 40.56 | 40.56 | 56.4 | 84.6 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 84.6
1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | A | M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | A | M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | A | M² | 141.6 | 98.4 | 73.8 | 73.8 | 106.2 | 106.2 | 73.8 | 98.4 | 98.4 | 141.6

## tbPavimento
PAVIMENTO | EXECUTADO | PREVISTO | %
B0 | 91 | 1175.4 | 7.742%
B1 | 104 | 1175.4 | 8.848%
B2 | 17 | 1175.4 | 1.446%
B3 | 85 | 1175.4 | 7.232%
B4 | 164 | 1175.4 | 13.95%
B5 | 46 | 1175.4 | 3.914%
B6 | 56 | 1175.4 | 4.764%
B7 | 179 | 1175.4 | 15.23%
B8 | 169 | 1175.4 | 14.38%
B9 | 254.4 | 1175.4 | 21.64%

## tbContrato (hidden)
Nº Medição | Período | Data | Nº NF | Valor Medição | Dedução Medição | Retenção Medição | Valor Medição Líquido | Saldo Medição | Faturamento Direto | Saldo Faturamento Direto | Total Pago | Saldo Contratual | Status
1 | 4593100% | 4595100% | 0 | 35279 | 0 | 2469.53 | 32809.47 | 235028 | 0 | 0 | 35279 | 235028 | 0.86949
2 | 4596200% | 4598500% | 0 | 86562 | 0 | 6059.34 | 80502.66 | 148466 | 0 | 0 | 86562 | 148466 | 0.54925
3 | 4599200% | 4601400% | 0 | 15906 | 0 | 1113.42 | 14792.58 | 132560 | 0 | 0 | 15906 | 132560 | 0.49041
4 | 4611300% | 4613400% | 0 | 92751 | 0 | 6492.57 | 86258.43 | 39809 | 0 | 0 | 92751 | 39809 | 0.14727
5 | 4611300% | 4613900% | 0 | 39809 | 0 | 2786.63 | 37022.37 | 0 | 0 | 0 | 39809 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tbFisico
MEDIÇÃO | EXECUTADO
1 | 2136
2 | 1405
3 | 796
4 | 829.79
5 | 56
6
7
8
9
10

## tbBoletim
ITEM | CÓDIGO TAREFA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | PESO | TOTAL | TOTAL MEDIDO | VALOR MEDIDO | SALDO | VALOR SALDO | MEDIÇÃO 1 | VALOR MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | VALOR MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | VALOR MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4 | VALOR MEDIÇÃO 4 | MEDIÇÃO 5 | VALOR MEDIÇÃO 5 | MEDIÇÃO 6 | VALOR MEDIÇÃO 6 | MEDIÇÃO 7 | VALOR MEDIÇÃO 7 | MEDIÇÃO 8 | VALOR MEDIÇÃO 8 | MEDIÇÃO 9 | VALOR MEDIÇÃO 9 | MEDIÇÃO 10 | VALOR MEDIÇÃO 10
1.1 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 100% | 213840 | 0 | 101067.8 | 0 | 112772.2 | 0 | 42170 | 0 | 27310 | 0 | 14285 | 0 | 15902.8 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 0 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 1081 | 20 | 10.11% | 21620 | 262.79 | 5255.8 | 818.21 | 16364.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.79 | 5255.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 0 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | M² | 3028 | 25 | 35.4% | 75700 | 2046.2 | 51155 | 981.8 | 24545 | 1013 | 25325 | 581 | 14525 | 238 | 5950 | 214.2 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 0 | M.O para colocação de soleiras | M | 337 | 10 | 1.576% | 3370 | 204 | 2040 | 133 | 1330 | 0 | 0 | 155 | 1550 | 49 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | 0 | M.O. para colocação de baguetes | M | 353 | 25 | 4.127% | 8825 | 197 | 4925 | 156 | 3900 | 0 | 0 | 120 | 3000 | 21 | 525 | 0 | 0 | 56 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | 0 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | M | 6955 | 15 | 48.79% | 104325 | 2512.8 | 37692 | 4442.2 | 66633 | 1123 | 16845 | 549 | 8235 | 488 | 7320 | 352.8 | 5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
1.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1 | 0 | DEDUÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951.9 | 0 | 1911.7 | 0 | 999.95 | 0 | 1113.196 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
D.1.1 | 0 | ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.2 | 0 | ALOJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.3 | 0 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4 | 0 | OUTROS (ESPECIFICAR) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.1 | 0 | RETENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tbFaturamento
ITEM | CÓDIGO TAREFA | DESCRIÇÃO DO ITEM | PESO | TOTAL | TOTAL MEDIDO | QUANTIDADE | SALDO | MEDIÇÃO 1 | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
1 | 0 | TOTAL CONTRATADO | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0

## DASHBOARD
ATUALIZADO EM:
4616800%
INDICADORES GERAIS
|  | 238807.07 | 169239.2 |  | 56,00 m² | 251385.51 | 100% | -6531.21 | m²
| 270307 | [6 empty] | -6.531,21 m²
¦
123
VISÃO GERAL
EVOLUÇÃO
EXECUÇÃO
PAVIMENTOS
PRODUTIIDADE
SERVIÇOS
PLANEJAMENTO
EVOLUÇÃO FÍSICA X FINANCEIRA
DISTTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
STATUS DAS TORRES
AVANÇO POR TORRE E PAVIMENTO
PRODUTIVIDADE (m²)
R$ 270.307,00
VALOR CONTRATADO
R$ 238.807,07
VALOR MEDIDO
Bruto
R$ 169.239,20
SALDO A MEDIR
56,00 m²
MEDIÇÃO ATUAL
R$ 251.385,51
VALOR LÍQUIDO
MEDIDO
67%
% EXECUTADO DA OBRA
-6.531,21 m²
SALDO A EXECUTAR
DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
STATUS DOS PAVIMENTOS
Avanço estimado com base na distribuição proporcional da quantidade contratada por pavimento.
PRODUTIVIDADE (m²)
SALDO DE SERVIÇOS (m²)
MEDIÇÃO ATUAL
DASHBORD EXECUTIVO
ACOMPANHAMENTO DA OBRA
Dom Porcelanatos

## 1. Controle de Contrato
CONTROLE DO CONTRATO
OBRA: | BELLA VERONA |  | CONTATO: | GISVALDO |  | VALOR CONTRATADO: | 270307 |  |  | ADITIVO DE CONTRATO: | 0
CONTRATADO: | GIL REVEST |  | TELEFONE: |  |  | MÃO DE OBRA: | 270307 | 100% | 355991 | MÃO DE OBRA: | 0
Nº DO CONTRATO: | CTF/2681 |  |  |  |  | FATURAMENTO DIRETO: | 0 | 0% | 0 | FATURAMENTO DIRETO: | 0
ATIVIDADE: | M.O EXECUÇÃO PISO E AZULEJO |  |  |  |  | RETENÇÃO CONTRATUAL: | 7% |  |  | RETENÇÃO CONTRATUAL: | 7%
Controle de Aditivos Contratuais
Nº do Aditivo | Motivo | Valor | Mão de Obra | Fat. Direto | Observações
1.
2. | [9 empty] | 270307
3.
4.
5.
| RESUMO DO CONTRATO |  |  | 270307 | 0 | 18921.49 | 251385.51 | 0 | 0 | 0 | 270307 | 0 | 0
Nº Medição | Período | Data | Nº NF | Valor Medição | Dedução Medição | Retenção Medição | Valor Medição Líquido | Saldo Medição | Faturamento Direto | Saldo Faturamento Direto | Total Pago | Saldo Contratual | Status
1 | 45931 | 4595100% |  | 35279 | 0 | 2469.53 | 32809.47 | 235028 | 0 | 0 | 35279 | 235028 | 0.86949
2 | 45962 | 4598500% |  | 86562 | 0 | 6059.34 | 80502.66 | 148466 | 0 | 0 | 86562 | 148466 | 0.54925
3 | 45992 | 4601400% |  | 15906 | 0 | 1113.42 | 14792.58 | 132560 | 0 | 0 | 15906 | 132560 | 0.49041
4 | 46113 | 4613400% |  | 92751 | 0 | 6492.57 | 86258.43 | 39809 | 0 | 0 | 92751 | 39809 | 0.14727
5 | 46113 | 4613900% |  | 39809 | 0 | 2786.63 | 37022.37 | 0 | 0 | 0 | 39809 | 0 |  | Desconto Limpeza
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2. Boletim de Medição
P
BOLETIM DE MEDIÇÃO - GIL REVEST
| OBRA: | BELLA VERONA |  | RETENÇÃO CONTRATUAL |  |  | 7%
| CONTRATADO: | GIL REVEST |  | VALOR TOTAL |  |  | 270307 | [5 empty] | Período | 2025-10-01 | Período | 2025-11-01 | Período | 2025-12-01 | Período | 2026-04-01 | Período | 2026-04-01 | Período |  | Período |  | Período |  | Período |  | Período
| Nº DO CONTRATO: | CTF/2681 |  | MEDIDO ACUMULADO |  |  | 101067.8 | [5 empty] | Data | 4595100% | Data | 4598500% | Data | 4601400% | Data | 4613400% | Data | 4613900% | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data
| ATIVIDADE: | M.O EXECUÇÃO PISO E AZULEJO |  | SALDO DISPONÍVEL |  |  | 169239.2 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
[8 empty] | TOTAL MEDIDO |  | SALDO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
[14 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
ITEM | CÓDIGO TAREFA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | PESO | TOTAL | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE |  | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 100% | 213840 |  | 101067.8 |  |  | 112772.2 |  | 42170 |  | 27310 |  | 14285 |  | 15902.8 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
1 |  | TOTAL CONTRATADO |  |  |  | 100% | 213840 |  | 101067.8 |  |  | 112772.2 |  | 42170 |  | 27310 |  | 14285 |  | 15902.8 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
1.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 100% | 213840 |  | 101067.8 |  |  | 112772.2 |  | 42170 |  | 27310 |  | 14285 |  | 15902.8 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1 |  | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 1081 | 20 | 10.11% | 21620 | 262.79 | 5255.8 | 75.69% | 818.21 | 16364.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.79 | 5255.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2 |  | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | M² | 3028 | 25 | 35.4% | 75700 | 2046.2 | 51155 | 32.42% | 981.8 | 24545 | 1013 | 25325 | 581 | 14525 | 238 | 5950 | 214.2 | 5355 |  | 0
1.1.3 |  | M.O para colocação de soleiras | M | 337 | 10 | 1.576% | 3370 | 204 | 2040 | 39.47% | 133 | 1330 | 0 | 0 | 155 | 1550 | 49 | 490 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 |  | M.O. para colocação de baguetes | M | 353 | 25 | 4.127% | 8825 | 197 | 4925 | 44.19% | 156 | 3900 | 0 | 0 | 120 | 3000 | 21 | 525 | 0 | 0 | 56 | 1400
1.1.5 |  | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | M | 6955 | 15 | 48.79% | 104325 | 2512.8 | 37692 | 63.87% | 4442.2 | 66633 | 1123 | 16845 | 549 | 8235 | 488 | 7320 | 352.8 | 5292 |  | 0
1.1.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | [5 empty] | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
1.7.1 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.3 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.4 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  | DEDUÇÕES | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 2951.9 |  | 1911.7 |  | 999.95 |  | 1113.196 |  | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
D.1 | [6 empty] | DEDUÇÃO |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D.1.1 | [6 empty] | ALIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  | 0
D.1.2 | [6 empty] | ALOJAMENTO |  | 0 |  |  | 0
D.1.3 | [6 empty] | EPI |  | 0 |  |  | 0
D.1.4 | [6 empty] | OUTROS (ESPECIFICAR) |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
D.2 | [6 empty] | RETENÇÃO |  | 0 |  |  | 0 |  | 2951.9 |  | 1911.7 |  | 999.95 |  | 1113.196 |  | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
D.2.1 | [6 empty] | RETENÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 2951.9 |  | 1911.7 |  | 999.95 |  | 1113.196 |  | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
PREVISTO TOTAL
11754

## 3. Faturamento Direto
BOLETIM DE FATURAMENTO DIRETO
| OBRA: | BELLA VERONA
| CONTRATADO: | GIL REVEST | VALOR TOTAL |  | 0 |  |  | Período |  | 45962 | 45992 | 46113 | 46113
| Nº DO CONTRATO: | CTF/2681 | MEDIDO ACUMULADO |  | 0 |  |  | Data |  | 4598500% | 4601400% | 4613400% | 4613900%
| ATIVIDADE: | M.O EXECUÇÃO PISO E AZULEJO | SALDO DISPONÍVEL |  | 0
[6 empty] | TOTAL MEDIDO | SALDO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM | CÓDIGO TAREFA | DESCRIÇÃO DO ITEM |  | PESO | TOTAL | VALOR | QUANTIDADE |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
|  | VALOR TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | TOTAL CONTRATADO |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.1.2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0

## 4. Mapa Visual de Medição
M.O EXECUÇÃO PISO E AZULEJO
|  |  |  | TORRE A | [9 empty] | TORRE B | [9 empty] | TORRE C | [11 empty] | TORRE D | [11 empty] | TORRE E | [15 empty] | TORRE A | [9 empty] | TORRE B | [9 empty] | TORRE C | [9 empty] | TORRE D | [11 empty] | TORRE E | [15 empty] | TORRE A | [9 empty] | TORRE B | [9 empty] | TORRE C | [9 empty] | TORRE D | [11 empty] | TORRE E | [15 empty] | TORRE A | [9 empty] | TORRE B | [9 empty] | TORRE C | [9 empty] | TORRE D | [11 empty] | TORRE E | [15 empty] | TORRE A | [9 empty] | TORRE B | [9 empty] | TORRE C | [9 empty] | TORRE D | [11 empty] | TORRE E
1.1.1 |  | M² | Barr. | [56 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | Barr. | [54 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | Barr. | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | Barr. | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | Cob. | [56 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | Cob. | [54 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | Cob. | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | Cob. | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 11º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 11º | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 11º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 11º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 11º | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 1º MEDIÇÃO | 4595100%
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 10º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 10º | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 10º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 10º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 10º | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 2º MEDIÇÃO | 4598500%
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 9º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 9º | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 9º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 9º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 9º | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 3º MEDIÇÃO | 4601400%
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 8º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 8º | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 8º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 8º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 8º | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 4º MEDIÇÃO | 4613400%
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 7º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 7º | 7.05 | 5.07 |  |  |  | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 7º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 7º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 7º | 11.8 | 8.2 | [5 empty] | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 5º MEDIÇÃO | 4613900%
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 6º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 6º | 7.05 | 5.07 |  |  |  | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 6º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 6º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 6º | 11.8 | 8.2 | [5 empty] | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 6º MEDIÇÃO
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 5º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 5º | 7.05 | 5.07 |  |  |  | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 5º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 5º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 5º | 11.8 | 8.2 | [5 empty] | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 7º MEDIÇÃO
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 4º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 4º | 7.05 | 5.07 |  |  |  | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 4º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 4º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 4º | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 8º MEDIÇÃO
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 3º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 3º | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 3º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 3º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 3º | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 9º MEDIÇÃO
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 2º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 2º | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 2º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 2º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 2º | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 10º MEDIÇÃO
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | 1º | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | 1º | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | 1º | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | 1º | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato | Apto | 1º | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | [44 empty] | 11º MEDIÇÃO
1.1.1 | Mao de Obra Colocacao de Azulejo | M² | Tº | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | [46 empty] | 1.1.2 | Mao de Obra Colocacao Piso Ceramico | Apto | Tº | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | 7.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 7.05 | [44 empty] | 1.1.3 | M.O para colocação de soleiras | Apto | Tº | [54 empty] | 1.1.4 | M.O. para colocação de baguetes | Apto | Tº | [54 empty] | 1.1.5 | Rodapé Cerâmico ¦ Porcelanato - Serviço M.O Subcontrato |  | Tº | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.8
|  |  |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |  |  |  |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |  |  |  |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |  |  |  |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |  |  |  |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9
Note on R21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on S21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on T21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on U21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on AC21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on AD21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on AE21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on AF21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on AI21: Roberto: ACADEMIA
Note on BC21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on BD21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on BE21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on BF21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on BI21: Roberto: ACADEMIA
Note on CG21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on CH21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on CI21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on CJ21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on CR21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on CS21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on CT21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on CU21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on DP21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on DQ21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on DR21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on DS21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on DV21: Roberto: ACADEMIA
Note on EU21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on EV21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on EW21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on EX21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on FF21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on FG21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on FH21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on FI21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on GD21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on GE21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on GF21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on GG21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on GJ21: Roberto: ACADEMIA
Note on HH21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on HI21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on HJ21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on HK21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on HS21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on HT21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on HU21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on HV21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on IQ21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on IR21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on IS21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on IT21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on IW21: Roberto: ACADEMIA
Note on JT21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on JU21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on JV21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on JW21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on KE21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on KF21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on KG21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on KH21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on LC21: Roberto: SALÃO DE JOGOS
Note on LD21: Roberto: BICICLETÁRIO
Note on LE21: Roberto: VESTIÁRIO FEMININO
Note on LF21: Roberto: VESTIÁRIO MASCULINO
Note on LI21: Roberto: ACADEMIA

## 05. Conferencia porta T1 (hidden)
CONFERENCIA DE PINTURA
| OBRA: |  |  |  | TORRE: |  |  |  | CONFERENTE:
DATA | PAV | FINAL 1 | FINAL 2 | FINAL 3 | FINAL 4 | FINAL 5 | FINAL 6 | FINAL 7 | FINAL 8 | OBSERVAÇÃO | DATA RECONFERÊNCIA | STATUS
BARR
COB
12º
11º
10º
9º
8º
7º
6º
5º
4º
3º
2º
1º
T
LEGENDA
OK
| REPROVADO |  |  |  | DATA: |  |  |  | ASS. ENG.:

## 05. Conferencia porta T2 (hidden)
CONFERENCIA DE PINTURA
| OBRA: |  |  |  | TORRE: |  |  |  | CONFERENTE:
DATA | PAV | FINAL 1 | FINAL 2 | FINAL 3 | FINAL 4 | FINAL 5 | FINAL 6 | FINAL 7 | FINAL 8 | OBSERVAÇÃO | DATA RECONFERÊNCIA | STATUS
BARR
COB
12º
11º
10º
9º
8º
7º
6º
5º
4º
3º
2º
1º
T
LEGENDA
OK
| REPROVADO |  |  |  | DATA: |  |  |  | ASS. ENG.: